# 政企客户欠费与到期管理工具任务拆分与实施计划

版本：1.0（R1）

日期：2026-10-09

用途：将客户需求拆分为可执行、可交付、可验证的实施任务

# 1. 拆分原则和范围

本任务拆分围绕“统一数据、风险预警、任务督办、处理闭环、安全部署、试点验收”展开。每项任务均明确目标、工作范围、交付成果、建议负责人、优先级、建议时间节点、验收标准和依赖关系。

建议以“欠费及专线到期管理”作为第一阶段最小可用范围。复杂预测模型、自动外呼、自动停复机、外部客户门户和未经确认的跨系统深度改造不列入第一阶段。

负责人使用角色名称表示，正式人员需在项目启动后确认：

业务负责人：代表政企客户经理和后台人员确认业务规则、流程和验收结果。

需求分析/项目经理：负责需求整理、计划、协调和交付管理。

数据负责人：负责数据源、字段口径、数据质量和数据接入。

平台/架构负责人：负责公司内部平台、账号、接口和部署方案。

前端负责人：负责页面、交互和用户操作体验。

后端负责人：负责业务服务、任务流程、规则和接口。

安全/运维负责人：负责安全审查、环境、日志、监控和上线。

测试/试点负责人：负责测试、用户试用、问题闭环和验收材料。

# 2. 总体任务清单

| 编号 | 子任务 | 优先级 | 建议阶段 | 主要负责人 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 项目启动与需求确认 | P0 | 第1周 | 业务负责人、需求分析 | 无 |
| T02 | 现状流程与目标流程梳理 | P0 | 第1周 | 需求分析、业务负责人 | T01 |
| T03 | 数据源与字段口径梳理 | P0 | 第1-2周 | 数据负责人、业务负责人 | T01 |
| T04 | 平台能力与部署可行性评估 | P0 | 第1-2周 | 平台/架构、安全/运维 | T01 |
| T05 | 预警规则和任务规则确认 | P0 | 第2周 | 业务负责人、需求分析 | T02、T03 |
| T06 | 用户角色与权限模型设计 | P0 | 第2周 | 需求分析、平台/架构 | T01、T03 |
| T07 | 数据导入与数据接入模块 | P0 | 第3-4周 | 后端、数据负责人 | T03、T04 |
| T08 | 客户及业务统一台账 | P0 | 第3-4周 | 后端、前端 | T03、T06 |
| T09 | 风险预警引擎 | P0 | 第4-5周 | 后端、业务负责人 | T05、T07、T08 |
| T10 | 任务生成、分派和处理闭环 | P0 | 第4-6周 | 后端、前端 | T05、T06、T08、T09 |
| T11 | 提醒、催办和逾期督办 | P1 | 第6周 | 后端、平台/架构 | T04、T10 |
| T12 | 后台监控、查询和统计导出 | P1 | 第5-6周 | 前端、后端 | T08、T09、T10 |
| T13 | 数据异常核查和来源追溯 | P1 | 第5-6周 | 后端、数据负责人 | T07、T08 |
| T14 | AI查询和辅助回答能力 | P1 | 第6-7周 | AI/平台、业务负责人 | T06、T08、T09、T13 |
| T15 | 安全、日志和运行监控 | P0 | 第3-7周 | 安全/运维、平台/架构 | T04、T06、T07 |
| T16 | 测试、试点、培训和验收 | P0 | 第7-9周 | 测试/试点、业务负责人 | T10、T11、T12、T13、T15 |
| T17 | 上线部署和运维移交 | P0 | 第9-10周 | 安全/运维、平台/架构 | T16 |
| T18 | 后续扩展评估 | P2 | 试点后 | 业务负责人、项目经理 | T16、T17 |

# 3. 子任务详细说明

## T01 项目启动与需求确认

目标和范围：确认项目目标、第一阶段范围、参与人员、决策机制、沟通机制和最终验收人。对原始需求中的事实、建议和待确认问题进行分类，形成项目基线。

具体工作：

确认欠费、余额、专线到期和续签管理的第一阶段目标。

确认试点部门、试点客户经理和业务范围。

确认业务负责人、数据负责人、平台负责人和验收负责人。

建立需求问题清单、风险清单和决策记录。

交付成果：

项目启动纪要。

项目角色和职责清单。

第一阶段范围确认单。

需求问题和决策跟踪表。

负责人和时间：业务负责人、需求分析/项目经理；第1周

验收标准：业务负责人确认范围、人员和验收方式；所有未决问题均有责任人和计划确认时间。

依赖关系：前置：无；后续：T02、T03、T04、T06。

## T02 现状流程与目标流程梳理

目标和范围：把目前依靠短信、线下表格、台席明细和人工台账的管理方式，转化为可执行的现状流程和目标流程。

具体工作：

梳理专线到期、欠费明细、余额预警、客户跟进、逾期督办和异常核查流程。

标识每个环节的输入、处理人、输出、时限和风险点。

设计目标流程：数据进入、规则判断、任务生成、客户经理处理、后台复核、关闭和归档。

明确哪些环节自动化，哪些环节必须人工确认。

交付成果：

现状业务流程图。

目标业务流程图。

角色职责和流程节点清单。

任务状态流转说明。

负责人和时间：需求分析/项目经理、业务负责人；第1周

验收标准：客户经理和后台人员能够通过流程图确认实际工作方式；每个任务状态都有进入条件、处理动作和退出条件。

依赖关系：前置：T01；后续：T05、T09、T10、T16。

## T03 数据源与字段口径梳理

目标和范围：确定欠费、余额、停机状态、专线到期、客户归属和客户经理信息的来源、字段、更新频率和权威口径。

具体工作：

盘点现有系统、线下表格和台席明细。

建立数据源清单、字段映射表和数据责任人清单。

确定客户唯一标识、业务唯一标识和客户经理匹配规则。

评估接口接入、文件导入或人工上传方式。

定义数据冲突、缺失、重复和过期的处理规则。

交付成果：

数据源清单。

数据字典和字段映射表。

数据质量问题清单。

数据接入方式评估结论。

负责人和时间：数据负责人、业务负责人；第1-2周

验收标准：每类核心数据都有明确来源、更新时间、责任人和使用口径；能够使用样例数据完成客户和业务的关联匹配。

依赖关系：前置：T01；后续：T05、T07、T08、T09、T13。

## T04 平台能力与部署可行性评估

目标和范围：确定公司内部可用的AI工具、业务平台、消息平台、身份认证、文件存储、日志和部署环境。

具体工作：

与平台资源负责人确认现有可复用能力。

评估内部平台是否支持数据导入、任务流转、定时任务、消息提醒和权限控制。

确定开发、测试和生产环境。

评估是否允许使用数据库、低代码平台、工作流平台或智能表格。

输出初步部署架构和技术边界。

交付成果：

平台能力清单。

部署可行性评估报告。

初步技术架构和环境方案。

外部依赖和限制清单。

负责人和时间：平台/架构负责人、安全/运维负责人；第1-2周

验收标准：明确第一阶段采用的平台、账号体系、数据存储和消息渠道；明确不可用能力及替代方案。

依赖关系：前置：T01；后续：T07、T11、T14、T15、T17。

## T05 预警规则和任务规则确认

目标和范围：将业务人员的经验判断转化为可配置、可解释、可验证的预警和任务规则。

具体工作：

确认余额不足、欠费金额、欠费天数、停机风险和专线到期提前天数。

确认一般、重要、紧急等风险等级及其处理时限。

确认预警是否需要人工确认。

确认重复预警、预警解除、误报、暂缓、关闭和重新触发规则。

确认任务自动分派、转派、逾期、升级和复核规则。

交付成果：

预警规则清单。

任务规则清单。

风险等级和处理时限配置表。

规则样例和计算示例。

负责人和时间：业务负责人、需求分析/项目经理；第2周

验收标准：使用样例数据能够计算出预期预警等级和任务结果；每条规则都有触发条件、处理动作和关闭条件。

依赖关系：前置：T02、T03；后续：T09、T10、T11、T14、T16。

## T06 用户角色与权限模型设计

目标和范围：将客户经理、后台人员、数据提供人员、督办人员和系统管理员的职责转化为菜单、数据和操作权限。

具体工作：

确认正式角色名称和账号来源。

确认按客户经理、部门、区域、产品或其他维度划分数据权限。

设计查看、导入、修改、分派、催办、关闭、导出、规则配置和日志查看权限。

明确敏感字段脱敏规则和跨团队查询限制。

交付成果：

角色权限矩阵。

数据权限规则。

菜单和按钮权限清单。

敏感字段和脱敏规则清单。

负责人和时间：需求分析/项目经理、平台/架构负责人；第2周

验收标准：使用测试账号能够验证不同角色的可见范围和可操作范围；权限矩阵覆盖所有核心页面和关键操作。

依赖关系：前置：T01、T03；后续：T07、T08、T10、T14、T15、T16。

## T07 数据导入与数据接入模块

目标和范围：实现欠费、余额、专线到期和客户归属数据的导入或系统接入，并保留来源和批次信息。

具体工作：

提供标准导入模板和字段说明。

支持数据格式、必填项、重复数据、关联数据和日期金额校验。

支持预检、错误明细、批次记录和结果统计。

如具备接口条件，建立定时或手动同步机制。

处理数据导入失败、重复导入和部分成功场景。

交付成果：

数据导入页面或接口。

导入模板。

字段校验和错误码说明。

数据批次和导入日志。

接口接入说明或文件导入说明。

负责人和时间：后端负责人、数据负责人；第3-4周

验收标准：正确数据可成功导入，错误数据可定位到行和字段；导入批次可查询，来源、导入人、时间和结果可追溯；重复导入不会产生不可控重复数据。

依赖关系：前置：T03、T04；后续：T08、T09、T13、T15。

## T08 客户及业务统一台账

目标和范围：形成客户、业务、欠费、余额、到期、续签和归属信息的统一展示和查询基础。

具体工作：

设计客户主数据、业务数据、欠费记录、到期记录和处理状态的关联关系。

支持按客户、客户经理、业务类型、区域、风险等级和时间范围查询。

展示数据来源、更新时间、批次、当前状态和异常标识。

提供客户详情和历史处理记录。

交付成果：

客户及业务台账页面。

数据模型或数据映射说明。

查询条件和列表字段清单。

客户详情和历史记录展示。

负责人和时间：后端负责人、前端负责人；第3-4周

验收标准：能够通过客户或业务标识查到关联的余额、欠费、到期和处理记录；列表和详情中的数据来源、更新时间和状态含义清晰。

依赖关系：前置：T03、T06、T07；后续：T09、T10、T12、T13、T14。

## T09 风险预警引擎

目标和范围：根据已确认规则计算客户风险，生成可解释的预警记录，支持预警确认和解除。

具体工作：

实现余额、欠费、停机风险和到期提醒规则。

支持定时计算和人工重新计算。

记录触发规则、触发字段、触发时间、风险等级和责任人。

支持预警确认、误报、暂缓、解除和重新触发。

防止同一客户同一事项在短时间内重复生成无效预警。

交付成果：

预警计算服务。

预警列表和详情页面。

规则触发明细。

预警状态流转和操作日志。

负责人和时间：后端负责人、业务负责人；第4-5周

验收标准：使用已确认样例数据，预警结果与规则计算示例一致；每条预警可解释、可追溯、可人工处理。

依赖关系：前置：T05、T07、T08；后续：T10、T11、T12、T14、T16。

## T10 任务生成、分派和处理闭环

目标和范围：将预警和到期事项转化为客户经理可执行的任务，并形成从接收、跟进到关闭的闭环。

具体工作：

设计任务来源、任务类型、责任人、处理时限和完成条件。

支持自动分派、后台分派、转派和重新指派。

支持待处理、处理中、待核实、已完成、已关闭、逾期等状态。

支持跟进记录、缴费结果、续签结果、备注和附件。

支持需要后台复核的任务关闭流程。

交付成果：

任务中心页面。

任务状态流转和操作接口。

任务分派和转派功能。

跟进记录和处理结果表单。

任务历史和关闭记录。

负责人和时间：后端负责人、前端负责人；第4-6周

验收标准：客户经理能够完成查看、跟进、提交结果和关闭任务；后台能够查询任务全过程并复核必要任务；任务责任人、处理时限和结果记录完整。

依赖关系：前置：T05、T06、T08、T09；后续：T11、T12、T16。

## T11 提醒、催办和逾期督办

目标和范围：建立任务提醒、逾期识别、催办和升级机制，减少任务遗漏。

具体工作：

确认内部提醒渠道和消息模板。

支持任务创建提醒、临近到期提醒和逾期提醒。

支持客户经理自查待办和直属负责人查看团队逾期任务。

支持催办、升级、暂缓和提醒记录。

处理消息发送失败和重复发送问题。

交付成果：

提醒和催办服务。

消息模板。

逾期任务列表。

催办和升级记录。

发送失败日志和补发机制说明。

负责人和时间：后端负责人、平台/架构负责人；第6周

验收标准：任务达到配置条件后能够生成对应提醒；逾期任务能够被识别并按权限展示；消息发送、失败和补处理过程可追溯。

依赖关系：前置：T04、T10；后续：T16、T17。

## T12 后台监控、查询和统计导出

目标和范围：为后台人员和督办人员提供整体风险、任务处理和欠费回收情况的查询、统计和导出能力。

具体工作：

设计风险客户、欠费金额、待办、逾期、已处理和数据异常指标。

支持按区域、客户经理、业务类型、风险等级、状态和时间筛选。

支持明细查询、统计汇总和导出。

根据权限限制统计范围和导出范围。

明确指标口径，避免不同页面统计结果不一致。

交付成果：

后台监控首页或工作台。

查询列表和筛选条件。

统计指标说明。

导出功能和导出权限控制。

负责人和时间：前端负责人、后端负责人；第5-6周

验收标准：统计结果与明细数据可核对；不同角色看到的数据范围符合权限要求；导出内容与筛选条件一致并记录日志。

依赖关系：前置：T08、T09、T10；后续：T16、T17。

## T13 数据异常核查和来源追溯

目标和范围：处理短信、线下明细和系统数据不一致的问题，建立异常标记、核查和反馈记录。

具体工作：

识别缺失、重复、冲突、过期、无法匹配和状态异常数据。

展示同一客户或业务的多来源数据差异。

支持后台人员标记异常原因、核查结论和后续处理人。

保留原始数据、修正记录和处理历史。

交付成果：

数据异常列表。

来源对比和核查页面。

异常处理状态和原因字典。

数据修正和反馈记录。

负责人和时间：数据负责人、后端负责人；第5-6周

验收标准：能够定位异常数据的来源、批次和更新时间；异常记录有处理状态、责任人和核查结论；系统不会静默覆盖存在差异的数据。

依赖关系：前置：T07、T08；后续：T14、T16。

## T14 AI查询和辅助回答能力

目标和范围：在内部批准的平台内，为授权用户提供基于台账、预警和任务数据的查询摘要和辅助回答。

具体工作：

设计客户风险、任务、到期和数据来源查询场景。

控制AI可访问的数据范围和字段范围。

回答中展示数据更新时间、来源和风险依据。

对数据冲突、缺失和无法确认情况给出明确提示。

禁止AI直接替代停机、扣款、账务修改等业务决策。

交付成果：

AI查询场景清单。

提示词或问答配置说明。

权限过滤和数据引用方案。

典型问题测试集。

AI回答质量和安全评估记录。

负责人和时间：AI/平台负责人、业务负责人；第6-7周，可晚于核心业务功能

验收标准：典型问题回答能够引用正确数据，并标识更新时间和来源；越权用户无法通过问答获取无权限数据；数据不确定时能够明确说明。

依赖关系：前置：T04、T06、T08、T09、T13；后续：T16、T17。

## T15 安全、日志和运行监控

目标和范围：确保系统在内部环境中具备身份认证、权限控制、敏感数据保护、操作审计和基础运行监控能力。

具体工作：

接入公司统一认证或确定登录方式。

实施角色权限、数据权限和字段脱敏。

记录登录、查询、导入、导出、规则修改、任务分派和权限变更等关键操作。

建立接口异常、导入失败、任务生成失败和消息发送失败日志。

完成开发、测试和生产环境隔离及安全检查。

交付成果：

安全设计说明。

权限和脱敏配置。

操作日志和审计报表。

运行监控和异常处理说明。

安全评审问题清单及整改记录。

负责人和时间：安全/运维负责人、平台/架构负责人；第3-7周，贯穿开发

验收标准：未授权用户无法访问受限页面、接口和数据；关键操作能够追溯到用户、时间、对象和结果；测试和生产环境边界及敏感数据处理要求通过审核。

依赖关系：前置：T04、T06、T07；后续：T16、T17。

## T16 测试、试点、培训和验收

目标和范围：验证系统核心功能、数据准确性、权限安全和业务可用性，组织试点用户完成真实业务流程。

具体工作：

编写功能、接口、权限、数据质量、异常和安全测试用例。

使用样例数据验证导入、预警、任务、督办和统计。

组织客户经理和后台人员试用。

收集问题，分级处理并形成闭环。

编制培训材料、用户操作手册和验收记录。

交付成果：

测试计划和测试用例。

测试执行记录和缺陷清单。

试点用户反馈和问题闭环表。

培训材料和操作手册。

试点验收报告。

负责人和时间：测试/试点负责人、业务负责人；第7-9周

验收标准：核心流程通过测试，重大缺陷关闭；试点用户能够独立完成核心业务处理；业务负责人确认交付范围、遗留问题和上线条件。

依赖关系：前置：T10、T11、T12、T13、T15；后续：T17、T18。

## T17 上线部署和运维移交

目标和范围：将通过试点验收的版本部署到生产环境，并完成运行维护交接。

具体工作：

完成生产环境部署、配置和数据初始化。

配置用户、角色、数据权限、规则、提醒和日志。

执行上线前备份、回滚和应急方案检查。

完成上线验证和首期运行观察。

向运维和业务管理员移交系统文档。

交付成果：

生产部署记录。

上线检查清单。

回滚和应急处理方案。

运维手册和管理员手册。

上线后问题跟踪表。

负责人和时间：安全/运维负责人、平台/架构负责人；第9-10周

验收标准：生产环境核心流程可用；用户和权限配置正确；监控、日志、备份和应急联系人已生效；业务和运维负责人完成移交确认。

依赖关系：前置：T16；后续：T18。

## T18 后续扩展评估

目标和范围：根据试点效果评估是否扩展到专线续签、合同到期、客户服务事项和其他台账管理场景。

具体工作：

对比试点前后的人工工作量、漏提醒数量和任务及时率。

收集客户经理、后台人员和管理人员的改进建议。

评估数据接入、规则复用和平台扩展成本。

形成第二阶段候选范围和优先级。

交付成果：

试点效果评估报告。

用户反馈汇总。

第二阶段需求清单。

后续迭代计划和资源估算。

负责人和时间：业务负责人、需求分析/项目经理；试点上线后2-4周

验收标准：明确是否扩展、扩展哪些场景以及扩展依据；后续需求形成独立版本，不直接混入第一阶段范围。

依赖关系：前置：T16、T17；后续：第二阶段项目。

# 4. 建议实施节奏

## 阶段一：需求和可行性确认（第1-2周）

完成T01-T06。输出需求基线、流程、数据口径、平台评估、规则和权限设计。

## 阶段二：核心数据和业务闭环开发（第3-6周）

完成T07-T13、T15的核心部分。优先实现导入、统一台账、预警、任务闭环、后台查询和安全审计。

## 阶段三：智能辅助和质量验证（第6-9周）

完成T11-T16。AI能力建议在核心数据和权限稳定后接入，避免在数据口径未定时建设问答能力。

## 阶段四：上线和迭代评估（第9-10周及以后）

完成T17，上线后根据T18评估第二阶段。

# 5. 依赖关系说明

## 5.1 关键依赖链

T01项目启动 → T02流程梳理、T03数据梳理、T04平台评估 → T05规则确认、T06权限设计 → T07数据接入、T08统一台账 → T09预警引擎 → T10任务闭环 → T11提醒督办、T12查询统计、T13异常核查 → T16测试试点验收 → T17上线部署 → T18后续扩展评估。

## 5.2 可并行任务

T03数据梳理、T04平台评估可并行。

T05规则确认和T06权限设计可并行。

T07数据接入和T15安全基础设计可并行。

T11提醒督办、T12查询统计、T13异常核查可在T08、T09、T10基础上并行开发。

T14 AI能力可作为P1任务，在T08、T09、T13完成后再进入。

## 5.3 不能提前的任务

在T03完成前，不宜锁定数据库字段和接口字段。

在T05完成前，不宜开发正式预警计算逻辑。

在T06完成前，不宜开放生产数据查询和导出。

在T10完成前，不宜进行完整的督办和逾期验收。

在T15完成安全检查前，不宜使用真实客户敏感数据开展试点。

# 6. 第一阶段建议验收清单

数据能够按确定方式进入系统，并保留来源、批次和更新时间。

客户经理能够看到本人客户的欠费、余额、专线到期和风险信息。

系统能够按确认规则生成预警，并展示触发依据。

系统能够生成、分派、提醒、催办和关闭任务。

客户经理能够登记缴费、续签、联系和其他处理结果。

后台能够查看整体风险、待办、逾期和数据异常。

不同角色只能访问授权范围内的数据。

导入、修改、导出、分派、催办和关闭操作可追溯。

试点用户能够完成至少一轮真实业务处理。

上线所需的部署、操作、运维、安全和验收文档齐全。

# 7. 需要在项目启动会上确认的事项

第一阶段试点的客户经理、区域、业务类型和数据范围。

欠费、余额、停机状态、到期和客户归属的正式数据源。

余额、欠费和到期的具体预警阈值及任务处理时限。

任务分派、逾期升级和后台复核的责任关系。

公司内部可用平台、账号体系、提醒渠道和部署环境。

生产数据是否允许进入AI上下文、是否留存以及留存周期。

最终需求确认人、技术评审人、安全审核人和验收人。

计划上线时间、试点周期和后续推广方式。